# Change Request: Podpora hromadného startu (více kluzáků na jednu vlečnou)

Číslo CR: CR-001
Datum: 06-05-2026
Předkladatel: Zákazník
Stav: K posouzení
Vztahuje se k: SRS FlightLog v1.0, implementace flight-log-kotlin (větev master)

## 1 Popis funkcionality a změny ve specifikaci

Tento požadavek rozšiřuje stávající funkcionalitu záznamu letů o možnost přiřadit k jednomu vlečnému letadlu více kluzáků současně v rámci jedné transakce. Aktuálně systém vždy vytváří dvojici letů 1:1 (jedna vlečná → jeden kluzák).

### 1.1 Změna formuláře „Nový let"

Stávající SRS (kapitola 4.2, FR-03) specifikuje formulář jako pevnou strukturu s jedním blokem pro vlečnou a jedním blokem pro kluzák. Nová funkcionalita by formulář rozšířila takto:

- Do sekce kluzáku přibude tlačítko „Přidat další kluzák".

- Po kliknutí se dynamicky vygeneruje další pod-formulář se stejnými poli jako pro první kluzák (imatrikulace, pilot, kopilot, typ).

- Každý doplněný kluzák lze z formuláře i odebrat.

- Alespoň jeden kluzák zůstává povinný.

### 1.2 Změna backend API

Aktuální implementace přijímá v POST /api/writer/flight/takeoff (resp. při ručním zadání administrátorem) request model CreateFlightRequest, který obsahuje právě jedno sada polí pro kluzák (gliderImmatriculation, pilotName, gliderType). Změna by vyžadovala:

- Nahrazení jednotlivých polí kluzáku polem objektů — nová struktura List<GliderEntry>.

- Úpravu interního modelu FlightTakeOffModel — pole glider: AirplaneWithCrewModel? by bylo nahrazeno gliders: List<AirplaneWithCrewModel>.

- Úpravu TakeoffOperation.execute(), která aktuálně volá createFlight() přesně jednou pro kluzák a jednou pro vlečnou — nově by musela iterovat přes seznam kluzáků.

- Celá operace musí i nadále proběhnout v jedné databázové transakci.

### 1.3 Změna databázového modelu

Aktuální schéma obsahuje tabulku flight_starts se sloupci glider_flight_id a towplane_flight_id. Stávající kód vkládá vždy nejvýše jeden řádek na jeden vzlet. Přechod na 1:N by znamenal:

- Vložení N řádků do flight_starts (jeden za každý kluzák) odkazujících na tentýž towplane_flight_id.

- Ověření, zda existující databázová integritní omezení tuto situaci bezpečně zvládají (v aktuálním schématu na towplane_flight_id není UNIQUE constraint, takže samotná tabulka by 1:N technicky povolovala — avšak aplikační vrstva to dosud zakazuje).

- Přidání Flyway migrace V3__mass_start.sql zajišťující explicitní pojmenování constraintů a potenciálně CHECK logiku.

### 1.4 Dopad na report (tabulka letů)

SRS (FR-05, kapitola 4.4) a stávající ReportModel definují sestavu jako páry:

towplane: FlightModel?

glider:   FlightModel?

Logika vykreslování administrátorské tabulky zobrazuje záznamy „vždy po dvou" — šedivý řádek pro vlečnou, bílý řádek pro kluzák. Implementace 1:N by tuto logiku narušila:

- ReportModel by muselo změnit glider: FlightModel? na gliders: List<FlightModel>.

- Frontend (admin/flights.html) by musel zvládnout skupinu řádků 1 + N místo pevného páru 1 + 1.

- Filtr „Právě ve vzduchu" by musel vrátit vlečnou i všechny přidružené kluzáky najednou.

### 1.5 Dopad na CSV export/import

CSV formát (sekce 3.2.2 a 3.2.3 SRS) používá sloupec pripojeno pro vazbu kluzáku na vlečnou. Tento formát je navržen na párový model — každý kluzák má jeden pripojeno odkaz. Hromadný start by byl v CSV přirozeně reprezentovatelný více řádky kluzáků s identickým pripojeno, což je zpětně kompatibilní. Nicméně GetExportToCsvOperation a FlightImportService by musely být otestovány a případně upraveny pro tuto situaci.

## 2 Nacenění change requestu

Implementace vyžaduje zásah do frontendu, backendu, databázového schématu i testů.

Celkový odhad pracnosti: 5,5 MD

| Oblast | Rozsah | Popis |
| --- | --- | --- |
| Backend & databáze | 2,0 MD | Refaktoring CreateFlightRequest, FlightTakeOffModel, TakeoffOperation; nová Flyway migrace V3; úprava DTO a transakčního zpracování; úprava FlightImportService a GetExportToCsvOperation |
| Frontend | 1,5 MD | Implementace dynamického formuláře (přidávání/odebírání kluzáků), úprava new-flight.html a offline Service Worker cache |
| Reporting | 0,5 MD | Přepis logiky vykreslování tabulky v admin/flights.html — skupinové zobrazení 1 + N, úprava filtru „ve vzduchu" |
| Testing & QA | 1,0 MD | Kotest testy pro TakeoffOperation s N kluzáky, integrační testy importu/exportu, manuální testování formuláře |
| Management | 0,5 MD | Code review, aktualizace dokumentace API, nasazení |

Náklady: Navýšení rozpočtu projektu činí 44 000 Kč bez DPH (53 240 Kč včetně DPH 21 %).

## 3 Dopady na rozvrh projektu

Implementace tohoto CR zasahuje do tří vzájemně propojených vrstev (databáze, backend, frontend) a vyžaduje koordinovaný release.

- Posun termínu dodání: Odevzdání finální verze se posouvá o 8 kalendářních dnů.

- Změna databázového schématu (V3 migrace) vyžaduje plánovanou odstávku při nasazení (odhadovaná délka: méně než 5 minut).

- Souběžná práce na frontendu a backendu je možná po dohodnutí kontraktu nového API (struktura List<GliderEntry>).

## 4 Proč se jedná o change request vybočující z původní specifikace

### 4.1 Pevná struktura formuláře v SRS (FR-03)

SRS v kapitole 4.2 (FR-03) definuje vstupní pole formuláře jako fixní sadu obsahující právě jeden blok pro kluzák (Imatrikulace kluzáku, Jméno pilota). O možnosti přidat více kluzáků v dokumentu není žádná zmínka. Tato struktura se přímo promítá do stávajícího CreateFlightRequest, kde jsou pole kluzáku definována jako jednoduché skaláry, nikoli jako seznam.

### 4.2 Datový model 1:1 je explicitní součástí implementace

Aktuální TakeoffOperation.execute() volá createFlight() pro kluzák přesně jednou a volání flightRepository.takeoffFlight(gliderFlightId, towplaneFlightId) předpokládá právě jeden gliderFlightId. Stejně tak ReportModel (a na něm postavená logika administrátorské tabulky) definuje vztah jako dvojici, nikoliv jako seznam. Přechod na 1:N je architektonická změna, nikoliv konfigurace.

### 4.3 Logika zobrazení v reportu

SRS (FR-05) i implementace FlightQueryService pracují s modelem párů. Záznamy jsou zobrazovány „vždy po dvou": vlečná + kluzák. Implementace hromadného startu by tuto párovou logiku rozbila a vyžadovala redesign zobrazovací vrstvy.

### 4.4 Omezení daná rozsahem a harmonogramem

SRS v kapitole 2.6.6 explicitně uvádí: „Jakékoliv rozšíření funkčnosti nad rámec popsaný ve schválené nabídce a v této specifikaci vyžaduje samostatné objednání a může mít dopad na termín dodávky." Hromadný start je pokročilá provozní funkce, která nebyla součástí MVP definovaného ve schválené nabídce ani v SRS v1.0.

## 5 Alternativy a doporučení dodavatele

Pokud je hlavním cílem zákazníka zjednodušení práce zapisovatele při hromadných startech, nabízí dodavatel k zvážení odlehčenou alternativu:

Rychlé kopírování letu (CR-001-ALT): Přidání tlačítka „Kopírovat let" v administrátorské tabulce, které předvyplní formulář hodnotami vlečné a umožní zapisovateli rychle zadat druhý kluzák na tentýž vzlet. Tato varianta nevyžaduje změnu datového modelu ani API a je realizovatelná za 1,5 MD (18 000 Kč bez DPH).

Dodavatel doporučuje nejprve zvážit, zda tato alternativa pokrývá reálný provozní scénář letiště, a CR-001 (plná 1:N podpora) implementovat až v případě, že alternativa nedostačuje.

Dokument zpracoval: dodavatel (Tým A) na základě požadavku zákazníka ze dne 06-05-2026.
Podpis zákazníka (souhlas s CR): ______________________________
Datum: ______________________________